## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration(days)
Data Research | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1
Project Proposal | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 1
Project implementation | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 3
Submission | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1